Додаток 2

до наказу КЗ «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна»    КМР

від 31.08.2026  № 78/од

План роботи групи внутрішніх експертів з вивчення та самооцінювання

напряму  ІV «Управлінські процеси» у 2026/2027 н.р.

| №з/п | Етапи | Зміст роботи | Термін | Форма роботи | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підготовчий | Створення групи внутрішніх експертів з вивчення та самооцінювання напряму ІV «Управлінські процеси», розподіл обов’язків | До 15.09.2026 | Співбесіда | Панченко Л.В. |
|  |  | Ознайомлення з нормативною базою, методичними рекомендаціями, механізмом реалізації внутрішньої системи оцінювання напряму ІV «Управлінські процеси»: критеріями, індикаторами, інструментарієм. | До 25.09.2026 | Круглий стіл | Панченко Л.В., члени групи внутрішніх експертів |
|  | Діяльнісний | Затвердження робочого плану дій, розподіл обов’язків між членами робочої групи | До 25.09.2026 | Круглий стіл | Панченко Л.В., члени групи внутрішніх експертів |
|  |  | Проведення навчання з членами групи внутрішніх експертів | до 29.09.2026 | Робота в групі | Панченко Л.В. |
|  |  | Розроблення вимог, критеріїв самооцінювання системи оцінювання здобувачів освіти, індикаторів, визначення методів отримання інформації, обговорення питань для анкетування, інтерв’ю. | до 30.09.2026 | Круглі столи, дискус-групи | Члени групи внутрішніх експертів |
|  |  | Вивчення стану забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти з напряму ІV «Управлінські процеси» . Збір описової та кількісної інформації, відвідування уроків, опитування, анкетування. | До 31.03.2027 | Спостере ження, опитування, анкетування, відвідування уроків, проведення моніторингів, усні бесіди. | Члени групи внутрішніх експертів |
|  |  | Вивчення та оцінка відповідності: Стратегії розвитку | До 31.03.2027 | Робота з документами | Ненашева М.В., Бондарчук В.С. |
|  |  | Річного плану роботи |  |  | Лук’янов І.В., Бондарчук В.С. |
|  |  | Освітньої програми |  |  | Святодух В.А., Бондарчук В.С. |
|  |  | Положення про ВСЗЯО |  |  | Крилова Ю.С., Бондарчук В.С. |
|  |  | рішень педагогічної ради |  |  | Хріпко В.Г., Бондарчук В.С. |
|  |  | діючому законодавству в Науковому ліцеї відповідно до вимог Внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) за напрямом ІV «Управлінські процеси» |  |  |  |
|  |  | Моніторинг виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» (відкритість та інформаційна прозорість на офіційному сайті Наукового ліцею відповідно до вимог Внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) | Листопад, 2026 | Сайт | Святодух В.А., Вітохіна Н.О., Каліновська І.А. |
|  |  | Моніторинг стану підвищення кваліфікації педагогів (дотримання вимоги не менше 30 годин на рік/150 годин за 5 років), виконання планів атестації та сертифікації у рамках самооцінювання ВСЯО напрямом ІV «Управлінські процеси» | Грудень, 2026 | Моніторинг | Хріпко В.Г., Звягінцева С.В. |
|  |  | Оцінка ефективності роботи методичних комісій, наукового товариства імені Миколи Наказного, системи наставництва та адаптації нових учителів. | Грудень, 2026 - січень, 2027 | Моніторинг | Крилова Ю.С. Бондарчук В.С. |
|  |  | Оцінка стану цифрової інфраструктури, навчальних кабінетів, укриттів, санітарно-гігієнічних умов. | Січень, 2027 | Огляд кабінетів | Хріпко В.Г., Нікітін В.А. |
|  |  | Перевірка ефективності алгоритмів реагування на звернення, виконання Кодексу безпечного освітнього середовища. | Лютий, 2027 |  | Хріпко В.Г., Нікітін В.А., |
|  |  | Анкетування педагогічних працівників у рамках самооцінювання ВСЯО напряму ІV «Управлінські процеси». Оцінка ефективності внутрішніх комунікацій, академічної свободи, психологічного комфорту та управлінських рішень | Березень, 2027 | Кваліметрія | Самусевич І.О., Кривопіска І.І., Вітохіна Н.О., Каліновська І.А. |
|  |  | Анкетування здобувачів освіти (8–11 класи) у рамках самооцінювання ВСЯО напряму ІV «Управлінські процеси» . Оцінка рівня врахування думки учнівського самоврядування, умов навчання, безпеки та довіри до адміністрації. | Березень, 2027 | Кваліметрія | Самусевич І.О., Кривопіска І.І., Вітохіна Н.О., Каліновська І.А. |
|  |  | Анкетування батьків (або осіб, що їх замінюють) у рамках самооцінювання ВСЯО напряму ІV «Управлінські процеси». Оцінка прозорості діяльності закладу, достатності комунікації з адміністрацією, рівня задоволеності якістю освітніх послуг. | Березень, 2027 | Кваліметрія | Самусевич І.О., Кривопіска І.І., Вітохіна Н.О., Каліновська І.А. |
|  | Узагальнення результатів | Узагальнення всіх зібраних матеріалів (анкет, спостережень, вивченої документації, аналітичних довідок). Визначення рівня освітньої та управлінської діяльності за вимогами, критеріями та індикаторами напряму ІV «Управлінські процеси». Формулювання SWOT-аналізу управлінських процесів (сильні сторони, слабкі сторони, можливості, ризики). Підготовка проєкту висновків з конкретними рекомендаціями щодо усунення виявлених недоліків та підвищення якості управлінської діяльності. | До 30.04.2027 | Робота в групах. | Члени групи внутрішніх експертів |
|  |  | Підготовка результатів та висновку за результатами роботи групи внутрішніх експертів | До 10.05.2027 | Звіт | Панченко Л.В. |
|  | Оприлюднен ня результатів проведення самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом ІV «Управлінські процеси» | Визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності | До 25.05.2027 | Круглий стіл | Члени групи внутрішніх експертів |
|  |  | Обговорення результатів самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти з напряму ІV «Управлінські процеси» на педагогічній раді | До 31.05.2027 | Засідання педагогічної ради. | Педагогічний колектив |
|  |  | Висвітлення результатів самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом ІV «Управлінські процеси» на сайті Наукового ліцею | До 30.06.2027 | Сайт ліцею | Звягінцева С.В |

Заступник директора з НВР                                                                    Л.В.Панченко